## Hoja1
| HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E VERSALLES – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.901.061-9 | [5 empty] | PÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: GH-ST-OD-02
| PLAN DE MEJORAMIENTO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD (ESPECIAL COVID-19) | [5 empty] | VERSION: 01
FECHA: 18/09/2019
TRD:
FECHA DEL HALLAZGO | HALLAZGO | ACCIONES A EJECUTAR | RESPONSABLES | FECHA PROBABLE DE EJECUCIÓN | RECURSOS | SEGUIMIENTO | ESTADO
2020-05-22 | No se han validado las fichas tecnicas de los EPP que fueron entregados bajo la modalidad de donacion al hospital | Validar que las fichas tecnicas de los EPP entregados bajo la modalidad de donacion cumplen con los lineamientos del ministerio de salud | Regente de farmacia | 29 de mayo de 2020 | Ninguno | 29 de Mayo: Se encuentra en desarrollo la actividad porque actualmente se estan revisando las etiquetas y caracteristicas de los EPP para validar a traves de paginas web las fichas tecnicas correspondientes. 06/08/2020: Se realiza validacion final a las fichas tecnicas de los EPP | CERRADO
2020-05-22 | No se identifica uso correcto de los EPP en ronda de inspeccion | Documentar el protocolo de EPP que especifique el cargo, EPP asignados para el desempeño de la labor y frecuencias de uso. | COPASST | 26 de mayo de 2020 | Ninguno | 29 de Mayo: Se crea el instructivo de uso de EPP por cargo y labor | CERRADO
|  | Socializar el protocolo de EPP | COPASST | 27 de mayo de 2020 | Ninguno | 29 de Mayo: Se realiza socializacion con el COPASST del instructivo de uso de EPP para validar la informacion | CERRADO
|  | Validar a traves de rondas de inspeccion la adhrencia del personal a los lineamientos del protocolo | COPASST | 29 de mayo de 2020 | Ninguno | 29 de Mayo: Se debe fortalecer la socializaciondel instutivo de uso de EPP con todo el personal de la institucion para validar su adherencia a traves de las rondas de inspeccio 05 de Junio: Aun se encuentra el desarrollo de la actividad debido a que la socializacion se esta realizando por grupos de trabajo. 12 de Junio: Se identifica durante la ronda de inspeccion realizada el dia 11 de Junio una adherencia del 100% de los coloboradores al uso adecuado de los EPP, posterior al ejercicio de capacitacion y entrenamiento realizado durante la misma semana | CERRADO
2020-05-28 | Valorar e identificar el nivel de exposicion de los trabajadores | Realizar la identificacion de areas criticas y correlacionar con el nivel de exposicion de cada cargo | Asesor de ARL | 05 de Junio de 2020 | Ninguno | 05 de Junio: El dia 04 de Junio se realiza la identificacion de areas criticas de acuerdo a la orientacion brindada por la ARL Sura | CERRADO
2020-06-05 | Falta de adherencia al uso adecuado de los elementos de proteccion personal | Entregar formalmente a los trabajadores a traves de "CARPETA INFORMATIVA" instructivo de colocacion y uso de los EPP, que incluya cargo, actividad, nivel de exposicion; instructivo de retiro de EPP y acta de compromiso en el uso de EPP | COPASST | 12 de Junio de 2020 | Ninguno | 12 de Junio: Se realizar entrega formalmente de carpeta informativa a los trabajadores lineamientos EPP de forma practica y convocados por equipos de trabajo | CERRADO
|  | Generar desde el area juridica un memorando indicando las implicaciones del uso inadecuado de los elementos de proteccion personal | Asesor juridico | 12 de Junio de 2020 | Ninguno | 12 de Junio: Esta actividad se da por concluida hasta tanto finalicen los procesos de educacion y se identifique falta de adherencia del personal. En el semaa 6 de seguimiento se identifica al 100% de los trabajadores haciendo uno correcto de los EPP | CERRADO
| Evaluar de manera efectiva las normas de bioseguridad a nivel institucional | Ajustar lista de chequeo para validar a nivel institucional el grado de implementacion de las normas de bioseguridad | COPASST | 05 de Junio de 2020 | Ninguno | 12 de Junio: Se ajusta lista de chequeo para informe enviado al ministerio de trabajo, el cual evalua las dimensiones de: | CERRADO
| Fortalecer y documentar la evaluacion de las condiciones de salud diaria de los trabajadores | Fortalecer a traves de los medios electronicos el monitoreo de las condiciones de salud diaria de los trabajadores | COPASST | 12 de Junio de 2020 | Ninguno | 12 de Junio: Durante la semana en desarrollo en coordinacion con ARL se realiza seguimiento a traves de medios electronicos de los trabajadores los trabajadores vulnerables al riesgo; para no generar confusion en el personal con el desarrollo de 2 encuestas diferentes. 03 de Julio: A partir de la semana 08 del presente informe, los trabajadores inician el reporte de condiciones diarias de salud, se obtiene durante la semana 09 un porcentaje de adherencia del 60% | CERRADO
2020-06-12 | Fortalecer los procesos de limpieza y desinfeccion | Actualizar los criterios de limpieza y desinfeccion según los lineamientos orientados por la ARL para las areas criticas | Asesor de calidad | 19 de Junio de 2020 | Ninguno | 19 de Junio: Se actualiza el manual de limpieza y desinfeccion de superficies y areas de acuerdo al lineamiento GIPS07. El manual inclye criterios de desinfeccion en los servicios entre paciente y paciente Se encuentra pendiente realizar el proceso de socializacion de las actualizaciones del manual | CERRADO
|  | Implementar los registros de limpieza y desinfeccion por cada area | Asesor de calidad | 26 de Junio de 2020 | Ninguno | 19 de Junio: Se crean los registros de limpieza y desinfeccion para ubicar en cada dependencia, se crea adicionalmente el registro de limpieza y desinfeccion de central de esterilizacion, una vez se realice la socializacion de actualizacion al manual de limpieza y desinfeccion se implementaran los registros. 26 de Junio: Se encuentra en proceso de socializacion el manual de limpieza y desinfeccion | EN DESARROLLO
2020-06-19 | Formalizar la ejecucion del comité de crisis | Crear la resolucion del comité de crisis | Asesor juridico | 26 de Junio de 2020 | Ninguno | 26 de Junio: Asesor de la ARL enviara modelo de acta para la operación del comité de crisis, para adoptar la resolucion institucional 03 de Julio: Se reitira al asesor de la ARL el compromiso adquirido frete al envio de acta modelo para adoptar la resolucion institucional de operacion del comite de crisis. 09 de Julio: Se crea resolucion del comite de gestion de crisis mediante resolucion | CERRADO
|  | Realizar capacitacion a los miembros del COPASST, comité de emergencias y lideres de proceso la operación del comité de crisis y garantizar su correcta ejecucion | Asesor ARL | 03 de Julio de 2020 | Ninguno | 19 de Junio: Primera capacitacion realizada 18 de Junio de 2020, ¿Qué es un comité de gestion de crisis y como se activa la cadena de llamado? 03 de Julio: Segunda capacitacion realizada 01 de Julio de 2020, Responsabilidades de los integrantes del comité de crisis. Se enuentra pendiente otra jornada mas de capacitacion la cual se llevara a cabo el dia 08 de Julio de 2020 | EN DESARROLLO
2020-06-26 | Identificar los peligros generados frente a COVID19 | Realizar actualizacion a la matriz de valoracion de peligros y riesgos por cada cargo | Asesor ARL Asesor de calidad | 10 de Julio de 2020 | Ninguno |  | EN DESARROLLO
| Fortalecer los conocimientos del personal | Crear espacios cortos de capacitacion con el personal para fortalecer conocimientos respecto a la prevencion y mitigacion del COVID19 | Asesor ARL Lideres de proceso | 03 de Julio de 2020 | Ninguno | 03 de Julio: Se encuentra pendiente revisar el material educativo propuesto a traves de la pagina de la ARL 09 de Julio: Realizar explicación de la plataforma ARL SURA por parte de asesor para iniciar capacitaciones virtuales, fecha programada Miercoles 15 de Julio. 16 de Julio: En la ronda efectuada el dia 15 de Julio, capacitacion en puesto de trabajo, protocolo de llegada a casa y uso adecuado de EPP, limpieza del puesto de trabajo 24 de Julio: Se efectua capacitacion en lavado de manos y uso adecuado del tapabocas convencional. 13 de Agosto: Se efectua capacitacion sobre distanciamiento fisico 20 de Agosto: Se realiza capacitacion en desinfeccion de puestos y herramientas de trabajo 26 de Agosto: Se realiza capacitacion de protocolo de regreso a casa 03 de Septiembre: Se realiza capacitacion en reporte de condiciones diarias de salud, reporte de sintomas y registro de temperatura | CERRADO
2020-07-03 | Instaurar mecanismos de seguimiento e intervencion a las condiciones diarias de salud de los trabajadores | Validar los funcionarios que se encuentran pendientes por realizar el reporte de condiciones diarias de salud, para realizar la solicitud correspondiente. | COPASST | 10 de Julio de 2020 | Ninguno | 17 de Julio de 2020: Se realiza consolidado del reporte de condiciones diarias de salud por cada funcionario, se identifican aquellos funcionarios que no estan realizando oportunamente el reporte, se notifica a traves de comunicación oficial a las personas que han incumplido el desarrollo de esta actividad | CERRADO
|  | Realizar seguimiento a las condiciones de salud diarias reportadas por los funcionarios, para implementar las acciones de intervención correspondientes. | COPASST | 17 de Julio de 2020 | Ninguno | 17 de Julio de 2020: Se crea ficha de seguimiento a condiciones diarias de salud con reporte de sintomas, para monitorizar el estado de salud del trabajador y registrar las acciones de intervencion ejecutadas por la empresa | CERRADO
2020-07-09 | Fortalecer el manejo de EPP | Realizar resocialización del uso del tapabocas de alta eficiencia; diseñar curso virtual que incluya conservación, frecuencia de cambio y correcta utilización. | Asesor ARL | 15 de Julio de 2020 | Ninguno | 16 de Julio: El dia 10 de Julio se realiza socializacion del uso de tapabocas de alta eficiencia. Evidencia: Listado de asistencia | CERRADO
|  | Socializar con el personal la ruta para solicitar cambios de EPP que deben ser reemplazados. | Gerencia | 17 de Julio de 2020 | Ninguno | 17 de Julio de 2020: El dia 17 de Julio se realiza socializacion con el personal respecto a la ruta para solicitar cambios de EPP por cada trabajador | CERRADO
|  | Realizar reentrenamiento con el personal responsable de la entrega de los EPP, los EPP que corresponden a cada labor y a cada trabajador. | Gerencia Asesor de calidad | 17 de Julio de 2020 | Ninguno | 16 de Julio de 2020: El dia 09 de Julio se realiza socializacion de las fichas de EPP y EPP por cada tipo de labor y cargo al personal responsable de la entrega de los EPP | CERRADO
2020-07-09 | Evaluar la tecnica correcta para el lavado de manos | Implementar una vez a la semana durante el recordatorio de lavado de manos, validación aleatoria del correcto lavado de manos. | COPASST | 17 de Julio de 2020 | Ninguno | 23 de Julio: Se realizo la ronda de recordatorio de lavado de manos y se excogio aleatoriamente 10 personas, de las cuales 2 personas realizaron al 100% los pasos para el lavado de manos, el resto de personal tuvo entre 1 y 2 errores | CERRADO
2020-07-16 | Ajustar las condiciones de bioseguridad de acuerdo a los lineamientos de la Resolucion 1155 | Revalidar las fichas de EPP de acuerdo a recomendaciones dadas por la ARL, las dudas respecto al manejo de EPP de los trabajados y el lineamiento del ministerio respecto a EPP | COPASST | 31 de Julio de 2020 | Ninguno | 03 de Septiembre: Se realiza actualizacion a las fichas tecnicas institucionales para el uso de EPP | CERRADO
|  | Realizar autoevaluacion de la Resolucion 1155 emitida por el ministerio de salud | Asesor ARL COPASST Enfermera jefe | 31 de Julio de 2020 | Ninguno | 21 de Julio: Se realiza evaluacion por parte de la ARL del cumplimiento de los lineamientos emitidos por el ministerio de salud frente a la prevencion, mitigacion y normas de bioseguridad frente a COVID19. El resultado obtenido fue satisfaccion con un resultado de 87% | CERRADO
|  | Documentar el protocolo de bioseguridad de acuerdo a los lineamientos de la Resolucion 1155 | Asesor de calidad Enfermera jefe | 07 de Agosto de 2020 | Ninguno |  | EN DESARROLLO
2020-07-24 | Fortalecer la aplicación de la tecnica de lavado de manos | Realizar reentrenamiento al personal sobre el correcto lavado de manos | COPASST | 23 de Julio de 2020 | Ninguno | 24 de Julio: Se realiza capacitacion en la tecnica correcta para el lavado de manos | CERRADO
|  | Documentar el protocolo de desinfeccion de las herramientas y puesto de trabajo | Asesor de calidad | 31 de Julio de 2020 | Ninguno | 21 de Agosto: Pendiente el envio de lineamientos por parte del asesor de la ARL, Claudia Huerfano. 10 de Septiembre: Se actualiza el manual de limpieza y desinfeccion, incluyendo los criterios de limpieza para elementos y herramientas de trabajo | CERRADO
2020-08-06 | Reaccionar de forma efectiva frente a la identificacion de casos positivos para COVID o pacientes con sintomas relacionados | Actualizar al personal médico con los lineamientos emitidos por el ministerio para la activación de la ruta COVID19 por parte de asesor clínico frente al manejo de los casos COVID. | Gerencia | 14 de Agosto de 2020 |  |  | CERRADO
2020-08-13 | Fortalecer los mecanismos de prevencion para la activacion de ruta COVID | Socializar con los miembros del COPASST el protocolo de triage para manejo de pacientes COVID y las condiciones generales para la activacion de la ruta de atencion de paciente COVID | Enfermera jefe COVID | 21 de Agosto de 2020 |  | 24 de Septiembre: Se realiza socializacion del protocolo Triage con los miembros del COPASST, se seguira fortaleciendo el uso de la linea telefonica en caso de presentar sintomas, para realizar toma de prueba en casa; sin embargo si el paciente ingresa a la institucion y tiene algun tipo de sintoma no se devolvera a la casa para la toma de la muestra sino que inmeditamente se procedera con la toma y se daran las recomendaciones para aislamiento en casa. | CERRADO
2020-08-28 | Garantizar el cumplimiento integral de las normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social | Dotar al personal de salud de bolsas de papel para el adecuado almacenamiento del tapabocas | Gerencia | 10 de Septiembre de 2020 |  | 03 de septiembre: Se realiza entrega de bolsas de papel para el adecuado almacenamiento de los tapobocas en las areas de trabajo. Evidencia fotografica y registros de asistencia como soporte del recibido | CERRADO
|  | Documentar los controles de bioseguridad para el personal que realizan las actividades extramurales. | Enfermera jefe COVID | 10 de Septiembre de 2020 |  |  | EN DESARROLLO
|  | Definir controles que permitan verificar criterios sobre las medidas de bioseguridad en la elaboración de los alimentos por parte del externo contratado, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1050. Asesor de la ARL elabora lista de chequeo. 31 de Agosto | Asesor de ARL Asesor de calidad Asesor de control interno | 10 de Septiembre de 2020 |  | 10 de septiembre: En coordinacion con la ARL se realiza instrumento de verificacion de condiciones de bioseguridad para preparacion de alimentos, actividad subcontratada por el hospital. 17 de Septiembre: Se realiza visita de auditoria al restaurante de gusto representado por la señora Edilma Ipia, com soporte de esta actividad se diligencia lista de chequeo con las observaciones y recomendaciones correspondientes. | CERRADO
|  | Elaborar protocolo de apoyo emocional, promoción y prevención de la salud mental (Intervención de salud mental en épocas de COVID), extendido a familiares y usuarios. Asesor de la ARL enviara material y apoyo. 31 de Agosto | Asesor de ARL Trabajo social | 10 de Septiembre de 2020 |  | 03 de Septiembre: Se elabora plan de trabajo para fortalecer la promocion y la prevencion de la salud mental para usuarios, funcionario y sus familias por COVID19 | CERRADO
|  | Documentar el programa de vigilancia epidemiológica. Asesor de la ARL compartirá guía para tomar como referencia. 31 de Agosto | Asesor de ARL Bacteriologo | 10 de Septiembre de 2020 |  | 10 de Septiembre: Se elabora el programa de vigilancia epidemiologico | CERRADO
|  | Socializar al COPASST los lineamientos para el PGIRASA que han sido ajustados e implementados | Lider de gestion ambiental | 03 de Septiembre de 2020 |  | 18 de Septiembre: Se realiza socializacion de los lineamientos para la segregacion de residuos derivados de la atencion. Evidencia: Acta de reunion, documento PGIRASA actualizado | CERRADO
|  | Documentar el protocolo administrativo relacionado con la administracion y manejo de EPP, compra, provisión, entrega, verificaciones, etc | Asesor de calidad Almacen | 03 de Septiembre de 2020 |  | 31 de Agosto: Se elabora el procedimiento de administracion de EPP | CERRADO
|  | Revision de los nuevos lineamientos emitidos por el Ministerio * Decreto 1168 del 25 de agosto, aislamiento preventivo * Resolución 1462, emergencia sanitaria, consultar con el ministerio de trabajo a la seccional del valle del Cauca, la ejecución de las reuniones semanales * Resolución 1443, protocolo de bioseguridad para el sector turístico | Asesor de ARL | 27 de Septiembre de 2020 |  | 27 de septiembre: Acta de reunion dirigida por asesor de ARL SURA | CERRADO
2020-09-04 | Garantizar que el conocimiento se mantiene a traves del tiempo | Incluir en los procesos de induccion y reinduccion temas relacionados con la prevención de la transmisión de la infección por COVID-19 | Enfermera jefe COVID | 18 de Septiembre de 2020 |  |  | EN DESARROLLO
| Implementar el programa de vigilancia epidemiologica | Revisar el programa de vigilancia epidemiologica con profesional asignado por la ARL | Asesor de la ARL | 18 de Septiembre de 2020 |  | 10 de Septiembre: Se programa reunion de asesria para el dia Lunes 14 de Septiembre a las 2:00 pm 17 de Septiembre: Se realiza reunion el dia 14 de septiembre con asesor de la ARL asignado y se dan orientaciones para la matriz de identificacion de riesgo biologico por COVID. | CERRADO
2020-09-10 | Fortalecer el seguimiento a la disposicion final de residuos | Solcitar certificacion de disposicion final de los residuos | Lider de gestion ambiental | 17 de Septiembre de 2020 |  | 18 de Septiembre: Certificacion tecnica de disposicion final de residuos por COVID19 | CERRADO
|  | Revision de la guia version 05 del manejo de cadaveres GIPG08 | Enfemera jefe COVID | 24 de Septiembre de 2020 |  | 24 de Septiembre: La jefe de enfermeria asignada a COVID realiza la socializacion y explicacion de la ruta para atencion de pacientes con diagnostico respiratorio. Evidencia: Acta de reunion | CERRADO
2020-09-17 | Fortalecer la implementacion del SST con los terceros independientes cuyas actividades representan riesgo para la organización (distribucion de alimentos) | Contribuir al desarrollo de la afiliacion al sistema de seguridad social en salud de forma integral para el proveedor responsable de la dispensacion de los alimentos | Asesor de control interno | 24 de Septiembre de 2020 |  |  | EN DESARROLLO
2020-09-24 | Fortalecer los mecanismos de intervencion para el manejo adecuado de los EPP | Identificar el personal que no esta siendo adherente al uso adecuado de los EPP y establecer acciones de mejoramiento en un acta de compromiso individual en conjunto con la ARL | COPASST Asesor de ARL | 01 de Octubre de 2020 |  | Asignacion de espacios de dialogo: 4:00 pm a 6:00 pm. Realizar citacion de 2 personas por semana | EN DESARROLLO
2020-09-24 | Fortalecer el componente de salud mental a nivel institucional | Capacitacion en salud mental | Asesor de ARL | 23 de Septiembre de 2020 |  | 23 de Septiembre: Se realiza capacitacion en salud a los funcionarios con asesor de la ARL. Evidencia: Acta de acompañamiento de ARL | CERRADO
2020-10-08 | Mejorar la aplicación de los criterios de bioseguridad | Realizar autoevaluacion de la Resolucion 1155 con el asesor de la ARL SURA | Asesor de ARL | 15 de Octubre de 2020 |  | 06 de Noviembre: Se realiza en coordinacion con la ARL autoevaluacion de la Resolucion 1555 respecto a la implementacion de normas de bioseguridad, pediente la defincion de las acciones de mejoramiento según las recomendaciones emitidas por el asesor | CERRADO