## Hoja1
PROGRAMA: HSN 01 - Servicios de salud con calidad
CRONOGRAMA
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PROCESO | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | INICIA | TERMINA | INDICADOR | META | PRESUPUESTO
Implementar acciones de mejoramiento que permitan Garantizar prestación de servicios de salud a la población del Municipio de Versalles con calidad, accesibilidad y oportunidad. | Dinamizar el Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad en Salud | Implementar estrategias de Auditoria y seguimiento para el mejoramiento de la calidad. | Conformar equipo de gestión de calidad | No. De equipos de gestión de calidad conformados | Comité de Calidad | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | equipo equipo de calidad | 1 | 37087000
|  |  | Actualizar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad (PAMEC), | Programa de Auditoria actualizado | Comité de Calidad | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Promedio de la calificacion de la autoevaluacion de acreditacion en la vigencia evaluada/ Promedio de calificacion de autoevaluacion de la vigencia anterior | ≥1,2
|  |  | Realizar autoevaluación de estandares de habilitación con base en resolución2003 de 2014, | Autoevaluación realizada | Comité de Calidad | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Autoevaluacion realizada | 1
|  |  | Contratar auditoria para el mejoramiento de la calidad en la atención medica | Contrato de auditoria realizado | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Auditorias realizadaas | 1
PROGRAMA: HSN 02 - Gestión Gerencial
OBJETIVO |  | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PROCESO | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | CRONOGRAMA |  | INDICADOR | META | PRESPUESTO
| ESTRATEGIAS | [5 empty] | INICIA | TERMINA
Implementar estrategias de planificación que permitan realizar seguimiento y ajustes administrativos a los requerimientos institucionales | Modernizar la gestión empresarial en la E.S.E Hospital San Nicolás | Desarrollar procesos administrativos y de planeacion en la ESE Hospital San Nicolás | Implementar tablas de Retencion Documental en todas las areas del Hospital | % de compromisos ejecutados frente a la ley general de archivo | Responsable de archivo | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Evidencia de implementacion de directrices generales de archivo | 50% | 60232000
[7 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-31
|  |  | Dinamizar Comités insititucionales | No. De comites institucionales operando | Comité de Calidad | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Evidenciar actas del funcionamiento de comites | 60%
|  |  | Rendición de cuentas a la comunidad sobre la gestión de la entidad | No. De rendiciones de cuentas realizadas a la comunidad | Gerente | Jefes de Areas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informe de la Rendicion de Cuentas a la contraloria | 100%
|  |  | Rendir oportunamente los informes respectivos ante los organos administrativos y de control | No. De informes presentados en el periodo a organismos de control | Jefes de Areas, Subgerente Administrativo y Financiero Contadoria Asesores Externos | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Oportunidad en el reporte de los informes, en términos de la normatividad vigente (2193 - MECI, circular unica) | 90%
|  |  |  | No. De informes presentados en el periodo a la Junta Directiva | Gerente | Jefes de Areas, Subgerente Administrativo y Financiero Contadoria Asesores Externos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Actas aprobadasJunta Directivas | 100%
PROGRAMA: HSN 03 - Equilibrio financiero y operacional
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PROCESO | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | CRONOGRAMA |  | INDICADOR | META | PRESUPUESTO
[7 empty] | INICIA | TERMINA
Fortalecer el sistema administrativo y financiero de la Empresa Social del Estado Hospital San Nicolas | Implementar acciones que permitan alcanzar un efectivo desarrollo administrativo y financiero en la Empresa Social del Estado Hospital San Nicolás | Fortalecimiento del sistema Administrativo y financiero de la E.S.E | activos fijos de la entidad actualizados y contabilizados bajo norma NICSP | Inventario de activos fijos realizado | Contadora, Tecnico de Mantenimiento, Almacenista | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Inventario actualizado | 1 | 168761000
|  |  | Continuar con el sistema de costos | Procesos con sistema de costos aplicado | Contadora, Subgerente Administrativo y Financiero | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Sistema de costos implementado | 1
|  |  | Contratar asesoria juridica que permita garantizar procesos juridicos seguros en la entidad | No de contratos de asesoria juridica realizados en el periodo | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Evidenciar Contrato de juridico | 1
|  |  | Implementar manual de procesos y procedimientos financieros bajo normas NICSP | Manual socializados y aplicados en el periodo | Subgerente Administrativo y Financiero | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Proceso financiero implementado bajo normas NICSP | 90%
|  |  | Realizar una evaluación de los factores determinantes y relacionados con el riesgo fiscal y financiero de la ESE, una vez el Ministerio de Salud emita el acto administrativo a través del cual califica el riesgo de los hospitales. | Concepto emitido por el Ministerio de la Protección Social | Gerente | Jefes de Areas, Subgerente Administrativo y Financiero Contadoria Asesores Externos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Evidenciar bajo riesgo o sin riesgo | SIN RIESGO O BAJO RIESGO FINANCIERO
|  |  | Presentar información veraz a la Junta directiva de manera periódica sobre la ejecución presupuestal y el riesgo financiero de la empresa. | No de informes presentados a la junta directiva | Gerente | Jefes de Areas, Subgerente Administrativo y Financiero Contadoria Asesores Externos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Actas aprobadas Junta Directivas | 2
|  |  | Rendir oportunamente la información al Ministerio de Salud y protección Social para que se realice la valoración anual del riesgo fiscal y financiero de la ESE | No de informes rendidos al Ministerio de la protección social para realizar la valoración anual de riesgo fiscal y financiero | Jefes de Areas, Subgerente Administrativo y Financiero Contadoria Asesores Externos | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Riesgo fiscal y financiero | 20
|  |  | Adquirir seguros de personal, bienes muebles e inmuebles de la entidad | No. De seguros adquiridos | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Evidenciar seguros adquiridos | 1
|  |  | Realizar aportes o transferencias a entidades asociadas y cooperativas | No. De convenios | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | convenios realizados | 2
|  |  | Garantizar servicio de energia electrica las 24 horas del día | Mantenimiento de planta de energia electrica ejecuado | Tecnico de Mantenimiento | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Mantenimiento de planta de energia ejecutado | 1
|  |  | Realizar información contable para rendir a la CGN | Número de informes realizados | Contadora, Subgerente Administrativo y Financiero | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes rendidos | 4
PROGRAMA: HSN 04 - Desarrollo del Talento Humano
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PROCESO | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | CRONOGRAMA |  | INDICADOR | META | PRESPUESTO
[7 empty] | INICIA | TERMINA
Fortalecer el componente de Talento Humano en el Hospital San Nicolás ESE | Implementar la política de desarrollo del Talento Humano en la entidad | Administración del Talento Humano | Revisar y actualizar el manual de funciones y competencias laborales | Manaul de funciones y competencias laborales actualizado y adoptado | Subgerente Administrativo y Financiero | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Manual de Funciones socializado | 90% | 105487000
|  |  | Revisar y actualizar el manual de procesos y procedimientos | Manaul de procesos y procedimientos actualizado | Jefes de Areas, Subgerente Administrativo y Financiero Contadoria Asesores Externos | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Manual de procesos y procedimjentos socializado | 90%
|  |  | Liquidar nomina y aplicar novedades mensuales (Aplicar proceso de Vinculación de personal y su ingreso a la Carrera Administrativa a través del concurso de meritos e implementar la evaluación por competencias) | Base de datos funcionarios actualizada | Subgerente Administrativo y Financiero | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nomina | 4
|  |  | implementar la politica en Seguridad y Salud en el trabajo según Decreto 1072 de 2015 o norma vigente. | Manual de Seguridad y Salud en el trabajo según Decreto 1072 de 2015 o norma vigente. | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Manual adoptado por la entidad | 100%
|  |  | Elaborar e implementar un plan de bienestar e incentivos y de necesidades o expectativas frente al Bienestar Social del personal | Plan de Bienestar e incentivos elaborado e implementado. | Comité de Bienestar Social | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Plan de incentivos y bienestar | 1
|  |  | Encuesta Clima laboral | Encuesta clima laboral | Subgerente Administrativo y Financiero | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | No. de funcionarios encuestados | 90%
|  |  | Capacitaciones a los funcionarios | Plan de capacitaciones | Comité de Bienestar Social | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de funcionarios capacitados | 100%
PROGRAMA: HSN 05 - Desarrollo Tecnologico y de las comunicaciones
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PROCESO | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | CRONOGRAMA |  | INDICADOR | META | PRESUPUESTO
[7 empty] | INICIA | TERMINA
Mejorar la dinamica institucional mediante el establecimiento de estrategias de comunicación y desarrollo tecnologico | Fortalecer los aspectos tecnologicos y comunicacionales en la E.S.E Hospital San Nicolás | Fortalecimiento del área informatica y tecnologica empresarial | adquisicion de equipos de cómputo, servidor, UPS y redes | Equipos adquiridos durante el periodo | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Equipos adquiridos | 1 | 183785996
|  |  | Contratar servicio de internet y telefonia | Contratos de internet, telefonia realizados | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Servicio de comunicación las 24 horas | 1
|  |  | Aquirir software y licencias necesarias para el funcionamiento institucional | Licencias de software adquiridas | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Softaware adquiridos | 1
|  |  | Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de sistemas (hardware) | Contratos preventivos y correctivos de equipos de sistemas realizados | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Mantenimiento ejecutado a conformidad | 1
|  |  | Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los programas Contables, de Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos y Facturación, historias clinicas, nomina (Software) | Contratos de mantenimiento programas realizados | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Mantenimiento ejecutado a conformidad | 1
PROGRAMA: HSN 06 - Desarrollo del Ambiente fisico
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PROCESO | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | CRONOGRAMA |  | INDICADOR | META | PRESUPUESTO
[7 empty] | INICIA | TERMINA
Realizar mantenimiento preventivo, correctivo a la planta fisica, así como adquirir equipos de uso institucional y realizar maneja adecuado de los residuos hospitalarios | Garantizar la prestación del servicio con calidad con los equipos e infraestructura fisica necesarios | Infraestructura fisica y tecnologica | Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomedicos | No. De contratos realizados en el periodo | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Contrato realizado | 1 | 78200000
|  |  | Presentación de proyectos para gestion de recursos de dotación de equipos ante la Secretaria Departamental de Salud, el Ministerio Protección Social y organismos de cooperación internacional | % de proyectos presentados en el periodo para gestión de recursos para dotación de equipos. | Gerente | Jefes de Areas, Subgerente Administrativo y Financiero Contadoria Asesores Externos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | No. De Proyectos presentados | 1
|  |  | Cofinanciación proyecto para gestión de recursos para el reforzamiento estructural de la institución | Gestiones realizadas para financiación de proyecto de reforzaqmiento estructural del edificio | Gerente | Jefes de Areas, Subgerente Administrativo y Financiero Contadoria Asesores Externos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | No. De Gestiones realizadas | 4
|  |  | Realizar adecuaciones fisicas y mantenimiento de planta con miras a cumplir con estandares de mejoramiento continuo (Corregir humedades de planta fisica, filtraciones, canales amazonas, baños para discapacitados, rejas hospitalización,, mueble para odontologia, Camas de Hospitalizacion y mesa de noche, Cambio de lamparas de iluminacion) | Adecuaciones fisicas realizadas | Gerente | Tecnico de Mantenimiento, Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Adecuaciones fisicas realizadas | 1
|  |  | Suscripción de ordenes de suministros para adquisición de combustibles y lubricantes | No. De ordenes de suministros para adquisición de combustibles y lubricantes en el periodo | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Contrato realizado | 1
|  |  | Realizar mantenimiento de vehiculos de uso institucional | % de mantenimiento realizado | Gerente | Tecnico de Mantenimiento, Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Certificado de Revision Tecno-mecanica y Mantenimiento en General | 1
|  |  | Contratar el manejo y disposición final de residuos solidos hospitalarios | No. De contratos realizados para la disposición final de los residuso solidos | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Contrato realizado | 1
|  |  | Suscribir contrato de caracterización de aguas residuales | No. De contratos realizados para la caracterización de aguas residuales | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Disminucion de contaminacion ambiental | 1
PROGRAMA: HSN 07 - Prestación de servicios con calidad
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PROCESO | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | CRONOGRAMA |  | INDICADOR | META | PRESUPUESTO
[7 empty] | INICIA | TERMINA
Prestar servicios intramurales y extramurales de baja complejidad de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle | Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de Consulta externa | Prestar servicios extramurales e intramurales de consulta externa a la población urbana y rural del Municipio | Contratar al personal para el funcionamiento de la ESE | No. De contratos realizados | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Funcionamiento de la ESE | 100% | 650461768
|  |  | Personal Medico contratado por la ESE | No. De contratos realizados | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Genera | <3 dias
|  |  | Garantizar logistica para realización de actividades administrativas y asistenciales (Transporte, Materiales e insumos) | Oferta de servicios de baja complejidad | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Oferta de servicios de baja complejidad | 100%
|  |  | Suscribir conttrato o convenios para la toma de rayos X e imágenes diagnosticas | No. De contrato realizados para la toma de Rx e imágenes diagnosticas | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Oportunidad en la atencion en los servicios de imageneologia | <3 dias
|  |  | Suscribir y ejecutar contratos para el suministro de los medicamentos extra e intrahospitalarios a las personas vinculadas a los regimenes contributivo, subsidiado y población pobre no asegurada. | No. De contratos suscritos para el suministro de medicamentos extra e intrahospitalarios | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | No. De contratos suscritos para el suministro de medicamentos extra e intrahospitalarios | 4
|  |  | Atencion medico general en el area rural | Cronograma de salidas a la zona rural | Gerente | Jefe de Enfermeria | 2017-01-01 | 2017-12-31 | No. De Visitas medicas en el area rural | 90%
| Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de Urgencias | Prestar servicios de urgencias a la población del Municipio de Versalles | Atencion de usuarios en el area de urgencias | No. De contratos realizados para prestar el servicio de urgencias | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Oportunidad en la atención de urgencias según clasificacion triage clasificacion II | <30 minutos
Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle | Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de Hospitalización | Prestar servicios de hospitalización las 24 horas del día a la poblacion del Municipio | Suministro de raciones alimenticias al paciente hospitalizado | No. De contratos realizados en el periodo para el suministro de raciones alimenticias en el servicio de hospitalización | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Contrato realizado para suministro de raciones alimenticias a pacientes hospitalizados | 100%
|  |  | Suministro de oxigeno medicinal | No. De contratos realizados para la administración de oxigeno medicinal | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | No. De contratos realizados para la administración de oxigeno medicinal | 100%
|  |  | Atención por enfermeria | No. De enfermeras laborando en la ESE | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Cuadro de turnos elaborado | 100%
Prestar servicios intramurales y extramurales de bajacomplejidad de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle | Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de salud oral | Prestar servicios de salud oral a la población urbana y rural del Municipio | Personal Odontologia contratado por la ESE | No. De contratos realizados | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Odontologica | 3
|  |  | Adquirir insumos de uso odontologico | No. De contratos celebrados para la adquisición de insumos odontologicos | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Contrato elaborado para aquirir insumos de odontologia | 100%
|  |  | Actividades de Promocion y Prevencion realizadas según Resolucion 412 de 2000 | Plan Operativo anual realizado en el area de promocion y prevencion oral | Jefe de Enfermeria | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Plan Operativo anual realizado en el area de promocion y prevencion oral | 85%
|  |  | Contratar servicio de Bacteriologia | No. De contratos realizados | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Oportunidad en la atencion en el laboratorio clinico | 95%
Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle | Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de laboratorio clinico | Prestar servicios de Laboratorio Clinico a la población urbana y rural del Municipio | Adquirir insumos para laboratorio clinico | No. De contratos para insumos de laboratorio clinico adquiridos | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Ccontratos para insumos de laboratorio clinico adquiridos | 100%
|  |  | Contratar lectura de examenes de segundo nivel | Contrato realizados para la lectura de examenes del segundo-ercer nivel | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | % de examenes de laboratorios autorizados por la EPS con la ESE | 90%
|  |  | Implementar politica IAMI en la institucion | No. Capacitaciones de IAMI | Jefe de Enfermeria | Gerente, Jefes de Areas, Subgerente Administrativo y Financiero Contadoria Asesores Externos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Personal capacitado | 90%
Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle | Promocion de la salud através de la estrategia de Atención Primaria en Salud | Desarrollar acciones de promoción de la Salud y prevención de la enfermedad con la población de la zona urbana y rural del Municipio, a través de la estrategia Atención Primaria en Salud | Suscribir y ejecutar contratos para la prestación de los servicios de promoción y prevención con promotores de salud y auxiliar de enfermeria. | No. De contratos realizados | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Cuadro de atencion en el area de promocion y prevencion | 100%
|  |  | Adquirir insumos para realizar acividades de promocion y prevencion | Contrato realizados para adquirri isnumos de promocion y prevencion | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Contrato realizados para adquirri isnumos de promocion y prevencion | 100%
|  |  | Actividades de Promocion y Prevencion realizadas según Resolucion 412 de 2000 | Plan Operativo anual realizado en el area de promocion y prevencion | Gerente | Subgerente Administrativo y Financiero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Plan Operativo anual realizado en el area de promocion y prevencion | 100%
Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle | Participacion comunitaria | Desarrollar acciones de Participacion comunitaria en población de la zona urbana y rural del Municipio | Consolidar los mecanismos de participacion de los usuarios en la institucion | Liga de usuarios activa | Oficina del SIAU- Area de APS | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Liga de usuarios activa | 2
|  |  | Recibir y realizar el tramite correspondiente a las quejas, sugerencias e inquietudes presentadas por los usuarios. | Captacion y resgistro de peticiones, quejas y reclamos. | Oficina del SIAU- Area de APS | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Respuesta a las quejas, sugerencias e inquietudes | <15 dias
|  |  | Informar y orientar a los usuarios sobre Derechos y Deberes en salud y los mecanismos para acceder a los servicios. | Promoción de deberes y derechos | Oficina del SIAU- Area de APS | Gerente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Promoción de deberes y derechos | 1

## Hoja2
PROGRAMA: HSN 07 - Prestación de servicios con calidad
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE PROCESO | META A LOS 4 AÑOS | META 2016 | INDICADOR DE IMPACTO | META A LOS 4 AÑOS | META 2016 | AREA RESPONSABLE
Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle | Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de Consulta externa | Prestar servicios extramurales e intramurales de consulta externa a la población urbana y rural del Municipio | Garantizar pesonal medico en la ESE | Vinculacion medicos generales en la ESE | 16 | 4 | Portafolio de Servicios ofertado | 4 | 1 | Gerencia
|  |  | Garantizar personal de enfermeria en la ESE | Vinculacion de Enfermeras en la ESE | 24 | 6 | Portafolio de Servicios ofertado | 4 | 1 | Sub gerencia Administrativa
|  |  | Garantizar personal de odontologia en la ESE | Vinculacion odontologo en la ESE | 1 | 1 | Portafolio de Servicios ofertado | 4 | 1 | Gerencia
|  |  | Atencion medico general, Enfermeria y odontologia en el area rural | cronograma de visitas programadas area rural | 4 | 1 | Portafolio de Servicios ofertado | 4 | 1 | Gerencia
| Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de Urgencias | Prestar servicios de urgencias a la población del Municipio de Versalles | Area de urgencias | No. De consultas realizadas | 13064 | 3715 | Oportunidad en la atención de urgencias | 15 minutos | 15 minutos | Gerencia - Proceso urgencias
[7 empty] | Eventos Adversos detectados y gestionados en el servicio de urgencias | 100% | 100%
|  |  | Suministro de raciones alimenticias al paciente hospitalizado |  |  |  | No. Reingresos al servicio de urgencias antes de 72 horas | 0.42% | 0.42%
Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle | Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de Hospitalización | Prestar servicios de hospitalización las 24 horas del día a la poblacion del Municipio | Suministro de oxigeno medicinal | No. De contratos realizados en el periodo para el suministro de raciones alimenticias en el servicio de hospitalización | 4 | 1 | Calificación de los pacientes obre la calidad de la alimentación ofrecida en el servicio | 90% | 90% | Gerencia - Proceso Hospitalización
|  |  | Atención por enfermeria | No. De contratos realizados para la administración de oxigeno medicinal | 4 | 1 | Complicaciones presentadas durante el periodo por carencia del servicio de oxigeno medicinal | 0 | 0 | Gerencia - Proceso Hospitalización
|  |  | Atencion al paciente hospitalizado | No. De egresos hospitalarios en el periodo | 1532 | 383 | Eventos Adversos relacionados con la administracion de medicamentos y cuidado del paciente detectados y gestionados en el servicio de hospitalización | 100% | 100% | Enfermera jefe - proceso hospitalización
[7 empty] | Porcentaje ocupacional | 14% | 14%
[7 empty] | Promedio dias estancia | 2.5 | 2.5
[7 empty] | Giro cama | 2 | 2
[7 empty] | Mortalidad intrahospitalaria | 0 | 0
|  |  | Atencion de parto institucional |  |  |  | Porcentaje de infecciones intrahospitalaria presentes en el servicio | 0 | 0
|  |  |  | No. De partos institucionales atendidos en el periodo | 88 | 14 | Complicaciones obstetricas presentadas durante la atención del parto | 0 | 0 | Proceso hospitalización
|  |  | Adquirir Insumos de uso odontologico |  |  |  | Muerte materna o perinatal asociada a la atención del parto | 0 | 0
Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle | Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de salud oral | Prestar servicios de salud oral a la población urbana y rural del Municipio | Aplicación de fluor | No. De contratos celebrados para la adquisición de insumos odontologicos | 100% | 100% | No de procedimientos suspendidos por carencia de insmos odontologicos | 0 | 0 | Gerencia - Auxiliar almacen
|  |  | Aplicación de sellantes | No. de aplicaciones de fluor realizadas en el periodo | 18000 | 4500 | No. De eventos adversos detectados y gestionados |  |  | Proceso Salud Oral
|  |  | Realización de detartraje | No. De sellantes aplicados en el periodo | 6000 | 1311
|  |  | Placas bacterianas realizadas | No. De detartrajes realizados | 4400 | 1100
|  |  | Consultas odontologicas de primera vez realizadas | No. De Placas Bacterianas realizadas | 37600 | 9400
|  |  | Tratamientos odontologicos terminados | No. De consultas odontologicas de primera vez realizadas | 4600 | 1739
|  |  | Contratar servicio de Bacteriologia | No. De tratamientos odontologicos terminados | 14400 | 3600
Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle | Atender a la población del Municipio de Versalles con los servicios de laboratorio clinico | Prestar servicios de Laboratorio Clinico a la población urbana y rural del Municipio | Contratar lectura de examenes deTSH | No. De examenes de laboratorio clínico realizados | 72000 | 18000 | Oportunidad en la toma de muestras de Laboratorio Clinico |  |  | Gerencia
|  |  | Contratar lectura de examenes de segundo nivel | No. TSH realizados en el periodo | 4 | 1 | No. De eventos adversos detectados y gestionados |  |  | Gerencia
|  |  | Adquirir insumos para laboratorio clinico |  |  | 1
|  |  | Suscribir y ejecutar contratos para la prestación de los servicios de promoción y prevención con promotores de salud y auxiliar de enfermeria. | No. De contratos para insumos de laboratorio clinico adquiridos | 4 | 1 |  |  |  | Gerencia - Auxiliar almacen
Prestar servicios intramurales y extramurales del primer nivel de atención a la población urbana y rural del Municipio de Versalles Valle | Promocion de la salud através de la estrategia de Atención Primaria en Salud | Desarrollar acciones de promoción de la Salud y prevención de la enfermedad con la población de la zona urbana y rural del Municipio, a través de la estrategia Atención Primaria en Salud |  | No. De contratos realizados | 24 | 6 | Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación | 0.86 | 0.86 | Gerencia
|  |  | Contratar Lectura de citologias cervicouterinas y adquirir insumos para toma | No. De contratos realizados para la toma de ecografias | 4 | 1 | Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE | 0 | 0 | Gerencia
|  |  | Actividades extramurales (Salud materno infantil, Estrategia IAMI, Estrategia AIEPI, Adolescentes, Joven, mujer, adulto) | No. De citologias cervicouterinas tomadas en el periodo | 4400 | 1000 | Cumplimiento en la toma de citología cervicouterina | 80% | 80% | Gerencia - Auxiliar almacen
|  | Mantener la aplicación de la estrategia de Atención Primaria en Salud en la ESE |  | % de desarrollo del Plan de Acción de la Estrategai de Atención Primaria en Salud | 100% | 25% | Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo. | 0.8 | 0.8 | Gerencia - Atención Primaria en Salud
|  |  |  | Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones de p y p por personal de enfermeria | 5200 | 1300 | Coberturas de vacunación en población menor de un año | 95% | 95%
|  |  |  | No. De partos atendidos en el periodo | 88 | 14 | Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de enfermedad hipertensiva | 0.9 | 0.9